## GIAI ĐOẠN 1
TIMELINE NHẬP MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
STT | Thời gian | Nội dung | Người viết | Link | Deadline | Tiến độ
| Ngày |  |  | Ấn phẩm
1 | 2023-06-12 | Làm phần xác định nhu cầu | Long, Duy Tùng | Link | 19h | Done
2 |  | Làm phần đề xuất, xác lập thông số | Linh, Việt Tùng | Link | 19h | Done
3 |  | Làm slide thuyết trình | Lâm | Link | 22h | Done
4 | 2023-06-28 | Làm lại slide thuyết trình (làm theo cách thầy dạy) | Long, Lâm |  | Chủ Nhật,2/7 | Delayed
5 |  | Mua linh kiện điện tử (yêu cầu giữ hóa đơn, mua đầy đủ) | Double Tùng, Linh |  | 2023-06-28 | Done
6 | 2023-06-30 | Chỉ tiêu chức năng (đầu vào, đầu ra, mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra) | Việt Tùng | https://husteduvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tung_pv224415_sis_hust_edu_vn/Ef8jIgz2Pi5HohhgHLOlKGkBoWRLBXSOhKr8mSF__4UzdQ | 21h 30/06/2023 | Done
7 |  | Chỉ tiêu phi chức năng (kích thước, trọng lượng, hình dáng, chất liệu, màu sắc, giá thành, độ bền, tính tin cậy, mức độ tiêu thụ năng lượng) | Lâm |  | 21h 30/06/2023 | Done
8 |  | Sơ đồ khối kiến trúc | Long |  | 21h 30/06/2023 | Done
9 |  | Thuật toán | Linh |  | 21h 30/06/2023 | Delayed
10 |  | Idea (trả lời 5W1H) | Duy Tùng |  | 21h 30/06/2023 | Done
11 | 2023-07-02 | Thuật toán | Linh |  |  | Done
12 |  | slide thuyết trình | Long |  |  | Done
13 | 2023-08-10 | Hoàn thành việc sửa sơ đồ khối, lựa chọn linh kiện | Linh, Việt Tùng |  |  | Done
14 |  | Hoàn thành sửa đầu ra, đầu vào, mối quan hệ, slide thuyết trình | Long, Lâm, Duy Tùng |  |  | Done
15
16
17
18
19
20